Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования центр внешкольной работы «Приоритет»

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

«Формирование навыков

социально-бытовой ориентировки учащихся

с ограниченными возможностями здоровья

(слабовидящих)

средствами дополнительного образования»

| Научный руководитель проекта: |  |  |
| --- | --- | --- |
| доцент кафедры дополнительного и неформального образования ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», канд. пед. наук |  | Румянцева Наталья Валерьевна |

| Руководители проекта: |  |  |
| --- | --- | --- |
| директор МОУ ДО ЦВР «Приоритет» г. Ярославля |  | Захарова Светлана Анатольевна |
| директор МОУ «Средняя школа № 12» г. Ярославля |  | Толстякова Елена Борисовна |

| Координаторы проекта: |  |  |
| --- | --- | --- |
| заместитель директора по УВР МОУ ДО ЦВР «Приоритет» г. Ярославля |  | Воронова Марина Владимировна |
| заместитель директора по УМР МОУ ДО ЦВР «Приоритет» г. Ярославля |  | Трофименко Светлана Владимировна |

| Консультант проекта:. тифлопедагог МОУ СШ № 12 г. Ярославля; Петрова Наталия Игоревна. |  |
| --- | --- |

Ярославль, 2017

- Паспорт проекта

|  | # Название проекта | Формирование навыков социально-бытовой ориентировки учащихся с ограниченными возможностями здоровья (слабовидящих) (далее – учащихся с ОВЗ) средствами дополнительного образования |
| --- | --- | --- |
|  | # Цель проекта | Создать инновационную практику формирования навыков социально-бытовой ориентировки учащихся с ОВЗ (слабовидящих) средствами дополнительного образования |
|  | # Научный руководитель проекта | Румянцева Наталья Валерьевна, доцент кафедры дополнительного и неформального образования ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», канд. пед. наук |
|  | # Руководители проекта | Захарова Светлана Анатольевна, директор МОУ ДО ЦВР «Приоритет» г. Ярославля |
|  |  | Толстякова Елена Борисовна, директор МОУ «Средняя школа № 12» г. Ярославля |
|  | # Консультант проекта | Петрова Наталия Игоревна, тифлопедагог МОУ «Средняя школа № 12» г. Ярославля |
|  | # Методическое обеспечение проекта | Кашина Оксана Валерьевна, методист МОУ ДО ЦВР «Приоритет» г. Ярославля |
|  | # Координаторы проекта | Воронова Марина Владимировна, заместитель директора по УВР МОУ ДО ЦВР «Приоритет» г. Ярославля |
|  |  | Трофименко Светлана Владимировна, заместитель директора по МР МОУ ДО ЦВР «Приоритет» г. Ярославля |
|  | Участники проекта | учащиеся с ОВЗ (слабовидящие) младшего школьного возраста МОУ СШ № 12 г. Ярославля |
|  |  | родители учащихся с ОВЗ МОУ СШ № 12 г. Ярославля |
|  |  | педагогические работники МОУ ДО ЦВР «Приоритет» и МОУ СШ № 12 г. Ярославля |
| - 7 | Наименование организаций-заявителей проекта | муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы «Приоритет» г. Ярославля |
|  |  | муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 12» г. Ярославля |

- Пояснительная записка

Проект муниципальной инновационной площадки «Формирование навыков социально-бытовой ориентировки учащихся с ОВЗ (слабовидящих) средствами дополнительного образования»  (далее – проект) разработан в соответствии с:

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года;

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 года № 996-р);

- Концепцией развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 года № 1726-р);

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1598);

- Профессиональным стандартом педагога дополнительного образования (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8.09.2015 года № 613-н);

- Уставом МОУ ДО ЦВР «Приоритет» города Ярославля;

- Уставом МОУ «Средняя школа № 12» города Ярославля.

Актуальность проекта определяется положениями нормативно-правовых документов федерального уровня:

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 года) законодательно определяет категорию «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья» и указывает на создание «необходимых условий для получения качественного образования лицам с ОВЗ»;

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 года № 996-р) в качестве задач рассматривает «повышение эффективности комплексной поддержки детей с ОВЗ, способствующей их полноценной интеграции в общество», создание условий для «успешной социализации детей с ОВЗ, интегрирующих воспитательные возможности образовательных организаций»;

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 года № 1726-р) рассматривает дополнительное образование как фактор «повышения социальной стабильности в обществе»  и предоставления «альтернативных возможностей для социальных достижений» обучающихся с ОВЗ;

- ФГОС НОО учащихся с ограниченными возможностями здоровья (утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1598) определяет «развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной адаптации»;

- Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8.09.2015 года № 613-н) в ряду содержания трудовых функций (компетенций) педагогов дополнительного образования рассматривает необходимость владения навыками организации образовательного процесса и реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе, для учащихся с ОВЗ.

Проект позволит решить следующие задачи инновационной политики в сфере образования муниципального уровня:

- развитие сферы инклюзивного образования

Согласно Приказу департамента образования мэрии города Ярославля «О направлениях инновационной деятельности на 2017/2018 учебный год» от 17.05.2017 года № 01-18/3261 инклюзивное образование рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений развития инновационной инфраструктуры муниципальной системы образования.

- расширение спектра образовательных услуг для учащихся с ОВЗ

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015–2017 годы» (Приказ департамента образования мэрии г. Ярославля от 06.11.2014 года № 2683) в качестве одной из задач муниципальной системы образования в период 2015–2017 годов рассматривает обеспечение доступности образования и качества образовательных услуг для учащихся с ОВЗ.

- социализация учащихся с ОВЗ

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015–2017 годы» (Приказ департамента образования мэрии г. Ярославля от 06.11.2014 года № 2683) в качестве одной из задач муниципальной системы образования в период 2015–2017 годов рассматривает обеспечение успешной социализации детей с ОВЗ.

Идея разработки проекта определяется:

- положениями нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней, отдающих приоритет организации инклюзивного образования и образования детей с ОВЗ;

- опытом создания пространства инклюзивного образования и образования детей с ОВЗ, существующим в региональной и муниципальной практике и построенным на принципах интеграции социальных институтов.

Инновационность проекта рассматривается в аспекте расширения опыта социально-бытовой ориентировки учащихся с ОВЗ согласно ФГОС начального общего образования учащихся с ОВЗ и развития компетенций педагогов дополнительного образования по организации образовательного процесса для данной категории учащихся  (согласно Профессиональному стандарту педагога дополнительного образования).

Цель проекта: создать инновационную практику формирования навыков социально-бытовой ориентировки учащихся с ОВЗ (слабовидящих) средствами дополнительного образования.

Проект направлен на решение задач ФГОС начального общего образования учащихся с ОВЗ (утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1598) в рамках реализации Профессионального стандарта педагога дополнительного образования (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8.09.2015 года № 613-н).

Проект представляет собой модель организации образовательного процесса, направленного на формирование навыков социально-бытовой ориентировки учащихся с ОВЗ, построенную на принципах интеграции между образовательными учреждениями и учреждениями социальной сферы:

- муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей Центром внешкольной работы «Приоритет» (далее – МОУ ДО ЦВР «Приоритет»);

- муниципальным образовательным учреждением «Средняя школа № 12» города Ярославля (далее – МОУ СШ № 12);

- учреждением почтовой связи – филиалом Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» (почтамт);

- учреждением торговли - гипермаркетом г. Ярославля торговой сети «Глобус»;

- учреждением здравоохранения – детской поликлиникой медсанчасти нефтеперегонного завода (МСЧ НПЗ);

- учреждением социального обеспечения – филиалом аптечной сети г. Ярославля;

- учреждением культурно-бытового обслуживания – филиалом центральной системы детских библиотек (ЦСДБ) г. Ярославля.

Участники проекта (соисполнители) имеют разную ведомственную принадлежность и являются учреждениями образования, здравоохранения, торговли, почтовой связи, социального обеспечения и культурно-бытового обслуживания.

Выбор участников (соисполнителей) проекта осуществлен на основании результатов изучения социального заказа (анкетирования) родителей учащихся с ОВЗ (рис.)

Рис.  Результаты изучения социального заказа родителей учащихся с ОВЗ на направления формирования навыков социально-бытовой ориентировки

их детей.

Инновационные пробы проекта в 2016-2017 учебном году представляли собой проведение социально-ориентационных квестов (игровых мероприятий) для учащихся с ОВЗ по теме «Почта», результаты которых представлены педагогическому сообществу на различных педагогических конференциях.

Субъекты реализации проекта:

- учащиеся с ОВЗ (слабовидящие) младшего школьного возраста, получающие общее образование в МОУ СШ № 12;

- родители учащихся с ОВЗ;

- педагогические работники МОУ СШ № 12, МОУ ДО ЦВР «Приоритет», организующие и реализующие проект.

Задачи проекта

на уровне организаций-исполнителей:

- выявить социальный заказ на создание инновационной практики формирования навыков социально-бытовой ориентировки учащихся с ОВЗ;

- сформировать содержание и разработать средства инновационной практики формирования навыков социально-бытовой ориентировки учащихся с ОВЗ в условиях дополнительного образования;

- оценить эффективность инновационной практики формирования навыков социально-бытовой ориентировки учащихся с ОВЗ средствами дополнительного образования;

на уровне педагогических работников организации-исполнителя

- развивать профессиональные компетенции педагогов дополнительного образования в процессе создания и реализации инновационной практики формирования навыков социально-бытовой ориентировки учащихся с ОВЗ средствами дополнительного образования;

на уровне учащихся с ОВЗ (слабовидящих)

- овладеть навыками ориентировки в различных социально-бытовых и учебно-бытовых ситуациях;

- развивать навыки самообслуживания в процессе овладения социальным опытом;

- развивать социально-бытовые навыки, необходимые для полноценной самостоятельной жизни (ориентация на социально-бытовую независимость, в том числе обучающихся с тяжелыми зрительными патологиями);

- развивать коммуникативную компетентность;

- формировать компенсаторные способы деятельности.

План реализации проекта

| № п/п | Мероприятие | Срок | Прогнозируемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (ПРЕДПРОЕКТНЫЙ) ЭТАП |  |  |  |
| - Повышение квалификации педагогов организации-заявителя по теме проекта |  |  |  |
|  | Посещение межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы организации обучения детей и молодежи с ОВЗ и инвалидностью» (ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования») | октябрь 2016 | Посещение участниками проекта лекций и инклюзивных мастер-классов в рамках работы конференции (3 чел.) |
|  | Обучение на внутрифирменном семинаре с привлечением в качестве преподавателя тифлопедагога организации-партнера | январь 2017 | Обучение на семинаре по тифлопедагогике участников проекта, отвечающих за его координацию, психологическое, методическое и организационное обеспечение (6 чел.) |
|  | Обучение по программе повышения квалификации «Организация сопровождения детей с ОВЗ в образовательном учреждении» (МОУ ДПО «Городской центр развития образования») | февраль-март 2017 | Прохождение курсов повышения квалификации педагогами дополнительного образования, работающими с детьми с ОВЗ в рамках реализации проекта (4 чел.) |
| - Создание групп субъектов реализации проекта |  |  |  |
|  | Формирование творческой группы педагогических работников Центра по разработке и реализации проекта | сентябрь 2016 – май 2017 | Издание приказа, регламентирующего деятельность творческой группы педагогов по проекту |
|  | Привлечение к участию в проекте педагогических работников организации-партнера | сентябрь-декабрь 2016 | Выявление социального заказа и заключение договора о сотрудничестве с организацией-партнером по реализации проекта |
|  | Привлечение к участию в проекте родителей учащихся – участников проекта | январь - февраль 2017 | Определение социального заказа родителей учащихся с ОВЗ на дополнительные образовательные услуги по теме проекта |
|  | Формирование из учащихся организации-соисполнителя группы участников инновационной пробы проекта | декабрь 2016 – январь 2017 | Определение постоянного состава участников инновационной пробы проекта (12 учащихся с ОВЗ младшего школьного возраста) |
| - Инновационные пробы организации-заявителя по теме проекта |  |  |  |
|  | Разработка содержания инновационной пробы по социально-бытовой ориентировке учащихся с ОВЗ | январь-апрель 2017 | Разработка содержания цикла мероприятий по социально-бытовой ориентировке учащихся с ОВЗ согласно социальному заказу их родителей |
|  | Проведение мероприятий инновационной пробы по социально-бытовой ориентировке учащихся с ОВЗ | декабрь 2016 – апрель 2017 | Проведение 4 мероприятий по социально-бытовой ориентировке для учащихся сформированной группы инновационной пробы |
| - АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП |  |  |  |
| - Обобщение и презентация опыта организации-заявителя по теме проекта |  |  |  |
|  | Участие в межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы организации обучения детей и молодежи с ОВЗ и инвалидностью» (ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования») | октябрь 2016 | Выступление на секции «Инклюзия в дополнительном и неформальном образовании: кадры, условия, риски» (с последующей публикацией статьи) – от МОУ ДО ЦВР «Приоритет» |
|  |  |  | Выступление на секции «ФГОС для детей с ОВЗ и ФГОС обучения детей с умственной отсталостью в школе и школе-интернате: проблемы, условия, готовность» – от МОУ СШ № 12 |
|  | Участие в международной научно-практической конференции «Безопасность здоровья человека» (ФГБОУ ВПО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) | октябрь 2016 | Публикация статьи по теме инновационного проекта (МОУ ДО ЦВР «Приоритет») |
|  | Участие в научно-практической конференции «Инновации в образовании» (ФГБОУ ВПО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) | март 2016 | Публикация статьи по теме инновационного проекта (МОУ ДО ЦВР «Приоритет») |
|  | Участие в конференции «Взаимодействие социальных институтов в работе с детьми с ОВЗ» (МОУ ДО ЦДТ «Горизонт») | март 2016 | Выступление по теме инновационного проекта на секции «Педагогические практики в работе с детьми с ОВЗ» (МОУ ДО ЦВР «Приоритет») |
|  | Участие в городской конференции «Современные модели и практики реализации дополнительных общеобразовательных программ» (МОУ ДО ЦДТ «Россияне») в рамках «Панорамы педагогического опыта» | апрель 2017 | Выступление (с последующей публикацией статьи) по теме инновационного проекта (МОУ ДО ЦВР «Приоритет») |
|  | Участие в региональном семинаре «ФГОС ОО: формирование компетенций средствами дополнительного образования детей» | апрель 2017 | Выступление по теме инновационного проекта (МОУ ДО ЦВР «Приоритет») |
|  | Участие в мастер-классе «Интеграция образования в условиях ФГОС: опыт региональной сетевой инновационной площадки на основе принципов неформального и информального образования» в рамках проведения Международного форума «Евразийский образовательный диалог» | апрель 2017 | Выступление по теме инновационного проекта (МОУ ДО ЦВР «Приоритет») ссылка на презентацию: http://forum.yar.ru/index.php?id=322 |
| - Оформление инновации для реализации на муниципальном уровне |  |  |  |
|  | Разработка инновационного проекта по социально-бытовой ориентировке учащихся с ОВЗ | май 2017 | Оформление заявки и содержания инновационного проекта для участия в конкурсе на соискание статуса муниципальной инновационной площадки |
| 15. | Систематизация материалов инновационной пробы | май 2017 | Оформление учебно-методического комплекса (УМК) инновационной пробы (конспекты, презентации мероприятий, анкеты) |
| - АПРОБАЦИОННЫЙ ЭТАП |  |  |  |
|  | Анализ нормативно-правовых документов федерального уровня в области инклюзивного образования и образования учащихся с ОВЗ | Июнь-август 2017 | Изучение социального заказа на создание инновационной практики формирования навыков социально-бытовой ориентировки учащихся с ОВЗ |
|  | Разработка содержания инновационной практики формирования навыков социально-бытовой ориентировки учащихся с ОВЗ | июнь-август 2017 | Разработка плана мероприятий инновационной практики формирования навыков социально-бытовой ориентировки учащихся с ОВЗ |
|  | Разработка нормативно-правого обеспечения реализации содержания инновационной практики формирования навыков социально-бытовой ориентировки учащихся с ОВЗ | июнь-октябрь 2017 | Заключение договорных отношений с учреждениями социальной сферы |
|  | Разработка средств инновационной практики формирования навыков социально-бытовой ориентировки учащихся с ОВЗ | сентябрь-октябрь 2017 | Разработка дополнительной общеобразовательной программы и УМК по социально-бытовой ориентировке учащихся с ОВЗ |
|  | Апробация содержания и средств инновационной практики формирования навыков социально-бытовой ориентировки учащихся с ОВЗ | октябрь 2017 – апрель 2018 | Реализация содержания дополнительной общеобразовательной программы по социально-бытовой ориентировки учащихся с ОВЗ |
|  | Оценка эффективности инновационной практики формирования навыков социально-бытовой ориентировки учащихся с ОВЗ | сентябрь 2017-май 2018 | Диагностика результатов инновационной практики формирования навыков социально-бытовой ориентировки учащихся с ОВЗ |
| - МЕТОДИЧЕСКИЙ ЭТАП |  |  |  |
|  | Систематизация материалов инновационного проекта | март-май 2018 | Оформление тематического портфолио инновационного проекта, включающего продукты реализации апробационного этапа |
|  | Трансляция результатов инновационного проекта | май 2018 | Круглый стол для педагогических работников сферы дополнительного образования города Ярославля |
|  |  |  | Публикация результатов проекта в научно-педагогическом журнале (сборнике конференции) |

Ожидаемые результаты реализации проекта (согласно задачам):

на уровне организации-исполнителя:

- выявление социального заказа на создание инновационной практики формирования навыков социально-бытовой ориентировки учащихся с ОВЗ;

- формирование содержания и разработка средств инновационной практики формирования навыков социально-бытовой ориентировки учащихся с ОВЗ в условиях дополнительного образования;

- удовлетворенность потребителей (учащихся с ОВЗ, их родителей) результатами инновационной практики формирования навыков социально-бытовой ориентировки учащихся с ОВЗ средствами дополнительного образования;

на уровне педагогических работников организации-исполнителя:

- развитие профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования в процессе создания и реализации инновационной практики формирования навыков социально-бытовой ориентировки учащихся с ОВЗ средствами дополнительного образования;

на уровне учащихся с ОВЗ (слабовидящих):

- овладение навыками ориентировки в различных социально-бытовых и учебно-бытовых ситуациях;

- развитие навыков самообслуживания в процессе овладения социальным опытом;

- развитие социально-бытовых навыков, необходимых для полноценной самостоятельной жизни (ориентация на социально-бытовую независимость, в том числе обучающихся с тяжелыми зрительными патологиями);

- развитие коммуникативной компетентности;

- формирование компенсаторных способов деятельности.

Ожидаемые продукты реализации проекта (согласно проведенным мероприятиям апробационного и методического этапов реализации проекта):

- аналитическая справка по результатам выявления социального заказа на создание инновационной практики формирования навыков социально-бытовой ориентировки учащихся с ОВЗ, а именно: заказа родителей учащихся с ОВЗ и заказа учителей организации-партнера;

- модель интеграции образовательных учреждений и учреждений социальной сферы по реализации инновационной практики формирования навыков социально-бытовой ориентировки учащихся с ОВЗ;

- адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по формированию навыков социально-бытовой ориентировки учащихся с ОВЗ, разработанная на принципах интеграции образовательных учреждений и учреждений социальной сферы;

- учебно-методический комплекс (УМК) реализации адаптированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по формированию навыков социально-бытовой ориентировки учащихся с ОВЗ, включающий конспекты и презентации мероприятий, диагностические материалы;

- диагностический инструментарий для выявления удовлетворенности учащихся с ОВЗ, их родителей, учителей организации-партнера результатами инновационной практики формирования навыков социально-бытовой ориентировки учащихся с ОВЗ средствами дополнительного образования;

- диагностический инструментарий для выявления степени сформированности навыков социально-бытовой ориентировки учащихся с ОВЗ (слабовидящих);

- методические рекомендации по созданию практики формирования навыков социально-бытовой ориентировки учащихся с ОВЗ в условиях дополнительного образования средствами интеграции с учреждениями социальной сферы;

- публикации результатов инновационного проекта в научно-педагогических журналах (сборниках конференций).

Ожидаемые эффекты от реализации проекта на уровне организаций-исполнителей:

- увеличение количества учащихся с ОВЗ, охваченных услугами дополнительного образования;

- увеличение количества педагогов дополнительного образования, развивших свои профессиональные компетенции в процессе реализации проекта;

- повышение мотивации педагогов дополнительного образования к работе с детьми с ОВЗ;

- повышение рейтинга организаций-исполнителей.

- Обеспечение проекта

Материально-техническое обеспечение проекта:

- учебные помещения МОУ «Средняя школа № 12», МОУ ДО ЦВР «Приоритет», оснащенные учебной техникой для проведения занятий;

- помещения учреждений социальной сферы, оснащенные техникой и оборудованием для проведения мероприятий по социально-бытовой ориентировки учащихся с ОВЗ.

таблица 3

Кадровое обеспечение проекта

| № п/п | ФИО, должность | Организация-участник | Реализуемая функция |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Румянцева Наталья Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры дополнительного и неформального образования | ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» | научное руководство |
|  | Захарова Светлана Анатольевна, директор | МОУ ДО ЦВР «Приоритет» | руководство |
|  | Толстякова Елена Борисовна, директор | МОУ СШ № 12 | руководство |
|  | Петрова Наталия Игоревна, тифлопедагог | МОУ СШ № 12 | консультиро-вание |
|  | Трофименко Светлана Владимировна, заместитель директора по МР | МОУ ДО ЦВР «Приоритет» | координация |
|  | Воронова Марина Владимировна, заместитель директора по УВР | МОУ ДО ЦВР «Приоритет» | координация |
|  | Кашина Оксана Валерьевна, методист | МОУ ДО ЦВР «Приоритет» | методическое обеспечение |
|  | Калашникова Жанна Ивановна, педагог-организатор | МОУ ДО ЦВР «Приоритет» | организационное обеспечение |

Разработанные продукты дидактического обеспечения проекта:

- контрольно-измерительные материалы: анкеты для родителей учащихся с ОВЗ для выявления социального заказа, их удовлетворенности результатами реализации проекта; листы наблюдений по выявлению уровня развития навыков социально-бытовой ориентировки учащихся с ОВЗ;

- инструкционные материалы: памятка педагогам дополнительного образования по проведению мероприятий для учащихся с ОВЗ.

Библиографический список

- Байбородова, Л.В., Кириченко, Е.Б., Кривунь, М.П., Тарханова, И.Ю., Харисова, И.Г. Дополнительное образование детей с особыми образовательными потребностями [Текст]: учебное пособие / под ред. Л.В. Байбородовой, А.В. Золотарёвой. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2014. – 315 с.

- Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в программы дополнительного образования [Текст]: методические рекомендации / под ред. А.Ю. Шеманова. – М., 2012. – 213 с.

- Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья [Текст]: учебно-методическое пособие / под ред. Л.В. Байбородовой, Л.Б. Паутовой, И.Н. Чижовой. – Ярославль: ГОУ ЯО ИРО, 2011. – 56 с.

- Соколова, Н.Д. Дети с ограниченными возможностями: проблемы и инновационные тенденции в обучении и воспитании [Текст] / Н.Д. Соколова, Л.В. Калиникова. – М., 2005. – 180 с.

Публикации педагогов МОУ ДО ЦВР «Приоритет» по теме проекта

- Кашина, О.В. К вопросу о разработке адаптированных программ в дополнительном образовании [Электронный ресурс] / О.В. Кашина // Актуальные вопросы организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: материалы межрегиональной научно-практической конференции. – Ярославль, 2016. – 0,6 п.л.

- Кашина, О.В. Песочная терапия в дополнительном образовании детей [Электронный ресурс] / О.В. Кашина, М.В. Страдина // Безопасность здоровья человека: материалы международной научно-практической конференции / под науч. ред. А.Г. Гущина. – Ярославль, 2016. – 134 с. – С. 30–32. – 0,2/0,4 п.л.

- Кашина, О.В. Формирование социально-бытовых компетенций детей с ОВЗ средствами дополнительного образования [Текст] / О.В. Кашина // Современные модели и практики реализации дополнительных общеобразовательных программ: сборник материалов конференции педагогических и руководящих работников системы образования г. Ярославля; под ред. В.Ю. Бобровницкой. – Ярославль, 2017. – 0,6 п.л.

- Кашина, О.В. Инновации в организации социально-бытовой ориентировки учащихся с нарушениями зрения [Текст] / О.В. Кашина // Инновации в образовании: материалы научно-практической конференции. – Ярославль, 2017. – (в печати). – 0,6 п.л.