**Промежуточный отчет**

**по реализации *проекта «Развитие профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования средствами образовательной организации»***

**за I полугодие 2016/2017 учебного года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **содержание работы** | **ожидаемые результаты** | **достигнутые результаты** |
| 1. | ***Подготовка нормативно-правовой и распорядительной документации, регламентирующей деятельность по проекту*** | Изучение, анализ и систематизация теоретического и практического опыта успешных практик в данном направление (июнь-сентябрь 2016 год). |  *Пакет нормативно-правовых документов по сопровождению проекта* | Подготовлена документация, регламентирующая деятельность в период реализации проектных мероприятий:Нормативные документы – 10 локальных актов.Распорядительные документы – 4 приказа.Организационные документы – планы, графики, проекты.  |
| 2. | ***Разработка показателей и критериев оценки результативности участников педагогического процесса (анкеты, мониторинги, диагностические карты)*** | Изучение, анализ и систематизация теоретического и практического опыта по разработке и проведению исследования результативности деятельности проекта (июнь-сентябрь 2016 год). | *Инструментарий и методическое обеспечение выявления потребностей и реализация технологии развития профессиональных компетенций педагогов Центра.* | Разработаны мониторинги, анкеты, диагностические карты по профессиональной деятельности педагогов.  |
| 3. | ***Апробация методов, приемов, показателей и критериев оценки результативности*** | ***I. Семинары, методические лектории***1.1.Развитие профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования средствами образовательной организации (семинар) – август 2016 год.1.2. Современные образовательные воспитательные и образовательные технологии в дополнительном образовании (семинар-практикум) – октябрь 2016 год.***II. Методическая декада***ноябрь 2016 г. «Педагогические технологии в воспитательном и образовательном процессе: ***богатство и разнообразие, целесообразность и эффективность»***В рамках декады проведено 8 открытых просмотров занятий, прошел Аукцион методических идей (по технологиям), Деловая игра по организации работы над образовательным проектом. ***III. Работа творческих групп***3.1. Подготовка нормативных документов, регламентирующих деятельность по проекту3.2. Формирование творческих групп и разработка и утверждение плана работы по проблеме на текущий этап и уточнение действий участников проекта.3.3. Изучение, анализ и систематизация теоретического и практического опыта работы.***IY.Конкурсы***4.1.Конкурс информационных материалов «Визитная карточка объединений».5. Мониторинги, анкетирование, диагностические срезы педагогов в формате проведенных мероприятий (сентябрь-декабрь). | *Рост профессиональной активности педагогов, удовлетворенность своим трудом и его результатами.**Компетенции:**- ценностно-смысловая;**- общекультурная;**- учебно-познавательная;**- информационная;**- коммуникативная* | 1.80% педагогического состава активно включились в реализацию проектных мероприятий.***Презентационный***Презентации, доклады, аналитические описательные материалы проведенных мероприятий. ***Документационный***1. Сценарии, планы-конспекты открытых мероприятий.2. Методические рекомендации и памятки. |
| *Сотрудничество с ФГБОУ ВПО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского* *Творческие группы, разработанный план работы с конкретными исполнителями, целевой аудиторией, мероприятиями.**Трансляция педагогического опыта организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;**трансляция педагогического опыта педагогов по декоративно-прикладному творчеству в процессе* *участия в конференциях**Информационная и**коммуникативная компетенция* | Заключение договора о сетевом взаимодействии с ФГБОУ ВПО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского № 426 от 31.10.2016 года. Разработка плана мероприятий в рамках реализации проекта (проведение совместных мероприятий, мастер-классы для студентов и т.д.).Приказ №01-16/153 от 3.10.2016 г. об утверждении состава творческих групп.1.Творческая группа педагогов Центра по организации работы с обучающимися, имеющими ограничения здоровья по зрению.2. Творческая группа педагогов Центра по обобщение и диссеминация опыта педагогов по декоративно-прикладному творчеству.Приложение к приказу План работы.Выступление на межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы организации обучения детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью» (26.10.2016 года, ГАУ ДПО ЯО ИРО) с темой «К вопросу о разработке адаптированных программ в дополнительном образовании»(ссылка: <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2153>)Публикация в сборнике Международной научно-практической конференции «Безопасность здоровья человека» (27-28.10.2016 года, ФГБОУ ВПО ЯО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского):* статья «Педагогические здоровьесберегающие технологии дополнительного образования детей дошкольного возраста»;
* статья «Песочная терапия в дополнительном образовании детей»

(электронный формат, режим доступа: <http://sohhj.ru/files/materialy-mezhdunarodnoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-27-28-oktyabrya-2016/>)Публикация в сборнике Всероссийской научно-практической конференции «Индивидуальный образовательный маршрут одаренного обучающегося» (ноябрь 2016 года, ФГБОУ ВПО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского):статья «Акценты в построении индивидуального образовательного маршрута одаренного обучающегося» - в макетеПроведение серии из 7 мастер-классов для студентов кафедры дополнительного и технологического образования ФГБОУ ВПО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского направления «Технологическое образование» курса «Основы конструкторско-творческой деятельности (октябрь-декабрь 2016 года)Оформление конспектов мастер-классов, проведенных на базе ФГБОУ ВПО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.Информационные обобщающие материалы. |