**Промежуточный отчет**

**по реализации *проекта «Развитие профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования средствами образовательной организации»***

**за I полугодие 2016/2017 учебного года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **содержание работы** | **ожидаемые результаты** | **достигнутые результаты** |
| 1. | ***Подготовка нормативно-правовой и распорядительной документации, регламентирующей деятельность по проекту*** | Изучение, анализ и систематизация теоретического и практического опыта успешных практик в данном направление (июнь-сентябрь 2016 год). | *Пакет нормативно-правовых документов по сопровождению проекта* | Подготовлена документация, регламентирующая деятельность в период реализации проектных мероприятий:  Нормативные документы – 10 локальных актов.  Распорядительные документы – 4 приказа.  Организационные документы – планы, графики, проекты. |
| 2. | ***Разработка показателей и критериев оценки результативности участников педагогического процесса (анкеты, мониторинги, диагностические карты)*** | Изучение, анализ и систематизация теоретического и практического опыта по разработке и проведению исследования результативности деятельности проекта (июнь-сентябрь 2016 год). | *Инструментарий и методическое обеспечение выявления потребностей и реализация технологии развития профессиональных компетенций педагогов Центра.* | Разработаны мониторинги, анкеты, диагностические карты по профессиональной деятельности педагогов. |
| 3. | ***Апробация методов, приемов, показателей и критериев оценки результативности*** | ***I. Семинары, методические лектории***  1.1.Развитие профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования средствами образовательной организации (семинар) – август 2016 год.  1.2. Современные образовательные воспитательные и образовательные технологии в дополнительном образовании (семинар-практикум) – октябрь 2016 год.  ***II. Методическая декада***  ноябрь 2016 г.  «Педагогические технологии в воспитательном и образовательном процессе: ***богатство и разнообразие, целесообразность и эффективность»***  В рамках декады проведено 8 открытых просмотров занятий, прошел Аукцион методических идей (по технологиям), Деловая игра по организации работы над образовательным проектом.  ***III. Работа творческих групп***  3.1. Подготовка нормативных документов, регламентирующих деятельность по проекту  3.2. Формирование творческих групп и разработка и утверждение плана работы по проблеме на текущий этап и уточнение действий участников проекта.  3.3. Изучение, анализ и систематизация теоретического и практического опыта работы.  ***IY.Конкурсы***  4.1.Конкурс информационных материалов «Визитная карточка объединений».  5. Мониторинги, анкетирование, диагностические срезы педагогов в формате проведенных мероприятий (сентябрь-декабрь). | *Рост профессиональной активности педагогов, удовлетворенность своим трудом и его результатами.*  *Компетенции:*  *- ценностно-смысловая;*  *- общекультурная;*  *- учебно-познавательная;*  *- информационная;*  *- коммуникативная* | 1.80% педагогического состава активно включились в реализацию проектных мероприятий.  ***Презентационный***  Презентации, доклады, аналитические описательные материалы проведенных мероприятий.  ***Документационный***  1. Сценарии, планы-конспекты открытых мероприятий.  2. Методические рекомендации и памятки. |
| *Сотрудничество с ФГБОУ ВПО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского*    *Творческие группы, разработанный план работы с конкретными исполнителями, целевой аудиторией, мероприятиями.*  *Трансляция педагогического опыта организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;*  *трансляция педагогического опыта педагогов по декоративно-прикладному творчеству в процессе*  *участия в конференциях*  *Информационная и*  *коммуникативная компетенция* | Заключение договора о сетевом взаимодействии с ФГБОУ ВПО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского № 426 от 31.10.2016 года.  Разработка плана мероприятий в рамках реализации проекта (проведение совместных мероприятий, мастер-классы для студентов и т.д.).  Приказ №01-16/153 от 3.10.2016 г. об утверждении состава творческих групп.  1.Творческая группа педагогов Центра по организации работы с обучающимися, имеющими ограничения здоровья по зрению.  2. Творческая группа педагогов Центра по обобщение и диссеминация опыта педагогов по декоративно-прикладному творчеству.  Приложение к приказу План работы.  Выступление на межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы организации обучения детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью» (26.10.2016 года, ГАУ ДПО ЯО ИРО) с темой «К вопросу о разработке адаптированных программ в дополнительном образовании»  (ссылка: <http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2153>)  Публикация в сборнике Международной научно-практической конференции «Безопасность здоровья человека» (27-28.10.2016 года, ФГБОУ ВПО ЯО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского):   * статья «Педагогические здоровьесберегающие технологии дополнительного образования детей дошкольного возраста»; * статья «Песочная терапия в дополнительном образовании детей»   (электронный формат, режим доступа: <http://sohhj.ru/files/materialy-mezhdunarodnoj-nauchno-prakticheskoj-konferentsii-27-28-oktyabrya-2016/>)  Публикация в сборнике Всероссийской научно-практической конференции «Индивидуальный образовательный маршрут одаренного обучающегося» (ноябрь 2016 года, ФГБОУ ВПО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского):  статья «Акценты в построении индивидуального образовательного маршрута одаренного обучающегося» - в макете  Проведение серии из 7 мастер-классов для студентов кафедры дополнительного и технологического образования ФГБОУ ВПО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского направления «Технологическое образование» курса «Основы конструкторско-творческой деятельности (октябрь-декабрь 2016 года)  Оформление конспектов мастер-классов, проведенных на базе ФГБОУ ВПО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.  Информационные обобщающие материалы. |