Аналитическая справка о результатах деятельности  муниципальной инновационной площадки

- «Развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

за 2021/2022 учебный год

- Общая информация

Целью данного проекта является  развитие волонтерского движения школьников с ограниченными возможностями здоровья, формирование социальной активности подростков с ОВЗ,  создание условий для их коммуникативного и личностного развития посредством вовлечения в добровольческую деятельность.

Основная идея   проекта заключается в реализации модели интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья в волонтерское движение. Специально организованный цикл мероприятий, тренингов, социально значимых акций позволит обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью стать не объектом добровольческой деятельности (получателями социальной помощи), а активными субъектами волонтерства. При этом использование ресурсов образовательной организации и учреждения дополнительного образования позволит реализовывать проект с  привлечением различных специалистов.

  - Участники проекта (внутри учреждения)

| № п/п | ФИО участника | Должность, квалификационная категория | Функции при реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Фролова Юлия Васильевна | Директор, соответствие занимаемой должности | Руководитель проекта. Управление проектом, разработка нормативной и распорядительной документации проекта, участие в рабочей группе по реализации проекта. |
| 2 | Трофименко Светлана Владимировна | Заместитель директора по учебно-методической работе, соответствие занимаемой должности | Координатор проекта. Осуществление информационно-аналитической, организационно-методической и консультативной деятельности педагогов, включенных в инновационную деятельность. Разработка информационно-методических программных документов |

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии):

Муниципальное  образовательное  учреждение  «Средняя школа № 12»

| № п/п | ФИО участника | Должность, квалификационная категория | Функции при реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Толстякова Елена Борисовна | Директор, соответствие занимаемой должности | Руководитель проекта. |
| 4 | Петрова Наталья Игоревна | тефлопедагог | Консультант проекта. Участие в организации и проведении методических мероприятий в рамках реализации проекта, разработка методических материалов. Участие в разработке презентаций методических материалов. |

- Описание этапа инновационной деятельности (2021/2022 учебный год)

  - Цели/задачи/достижения

| № п/п | Цели и задачи этапа деятельности | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Планируемые результаты | Достигнутые результаты/Достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней в области добровольчества (волонтерства), инклюзивного образования и образования учащихся с ОВЗ (слабовидящие). | 1.Подготовка нормативных локальных актов, регламентирующих деятельность по проекту. 2.Организационно-разъяснительная работа с участниками проекта. | 1.Определение исполнителей с конкретными полномочиями и механизмами взаимодействия. 2.Повышение профессиональных компетенций педагогов дополнительного образований ЦВР «Приоритет». Повышение мотивации педагогов дополнительного образования к работе в инновационном режиме. | 1. Подготовлена документация, регламентирующая деятельность в период реализации проектных мероприятий: (нормативные, распорядительные и организационные документы) Утвержден перспективный план работы по реализации проекта. |
| 2 | Разработка содержания инновационной практики | 1.Установочный семинар «Организация работы волонтерского движения» Целевая аудитория: педагоги организаций проекта. 2. Разработка и структурно-содержательное наполнение модели развития волонтерства среди обучающихся с ОВЗ (круглый стол), сентябрь 3.Разработка диагностического инструментария для оценки социальной активности обучающихся с ОВЗ (заседание рабочей группы), октябрь 4.Разработка адаптированных образовательных программ для развития волонтерства среди подростков с ОВЗ. Заседание рабочей группы «Требования к результатам формирования жизненной компетенции» ноябрь 5.Экспертиза адаптированной образовательной программы по добровольчеству (волонтерству) среди подростков с ОВЗ. Февраль | Определение профессиональных команд. Разработка содержания цикла мероприятий. Разработка содержания цикла мероприятий по волонтерской деятельности.. | Подготовлены Планы реализации проекта по следующим направлениям: Анкеты Буклеты Памятки Методические материалы: ДООП « Мы вместе», Социальный проект «Дворы оживают» Социальный проект «Мы за здоровый образ жизни» Комплект диагностического инструментария для оценки и мониторинга развития социальной активности детей с ограниченными возможностями здоровья. |
| 5. | Апробация содержания и средств инновационной практики | 1. Проведение информационно-организационных совещаний по подготовке и содержанию мероприятий. 2.»Работаем в команде» Квест- «потерянные ценности» Трудовой десант «Осенняя листва», сентябрь Целевая аудитория: волонтерские отряды ЦВР «Приоритет», МОУ СШ № 12. 3.Событийное направление: Встреча с представителями Ярославской региональной общественной поисково-спасательной организацией по поиску пропавших, защите и спасению людей в условиях ЧС « Партизан» и ЭкоЛофт «Л.У.В.Р.» (интерактивный диалог поколений), октябрь 4.Событийное направление: Деловая игра «Проводим волонтерское мероприятие», ноябрь 5.Социальное направление: Мастер-классы «Мы команда добрых дел» в ГБУ социального обслуживания Ярославской области Красноперекопского психоневрологического интерната, декабрь 6.Экологическое направление: «Мы команда добрых дел» Трудовой десант «Чисти снег».Игровая программа для детей «Снежные забавы»., январь 7. Социальное направление: «Не умеешь – научись», март 8. Мастер-класс «Путешествие в мир добровольчества», апрель | Развитие профессиональных связей между педагогическими работниками (участников проекта). Повышение компетенций обучающихся (инклюзивного волонтерского отряда) . Пополнение электронного банка методических материалов. | Результаты психодиагностического среза. Реализация перспективного плана мероприятий. |
| 6. | Оценка эффективности инновационной практики формирования навыков социально-бытовой ориентировки учащихся с ОВЗ | 1.Совещание «Оценка эффективности и анализ результатов реализации модели развития добровольчества обучающихся с ОВЗ» (промежуточные итоги), январь 2. Заседание рабочей группы «Экспертиза проведения отдельных мероприятий», «Коррекция, регулирование направления деятельности». «Мониторинг и обработка полученных данных, соответствие результатов с поставленными целями и задачами» | Диагностика результатов инновационной практики | Проведен анализ организационно-методического и психолого-педагогического сопровождения участников муниципальной инновационной площадки. |
| 7. | Систематизация материалов инновационного проекта | Систематизация информационно-методического материала по реализации проекта. | Систематизировать наработанный практический материал. | Разработаны: Комплект диагностического инструментария для оценки мониторинга развития социальной активности детей с ограниченными возможностями здоровья. Комплект методических материалов: программа, социальные проекты. Электронный проект теоретико-методологических материалов. |

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов?

Изменения в проект не вносились

  - Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности:

- Создана рабочая группа по координации и реализации проекта.

- Интерактивное сетевое взаимодействие среди участников проекта (педагогические работники, инклюзивный волонтерский отряд).

- Методическое сопровождение проекта.

  - Опишите трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта:

Возникающие трудности, вопросы решались в рабочем порядке.

- Описание результатов инновационной деятельности

3.1. Укажите достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:

- Создание инклюзивного волонтерского отряда.

- Разработана система по выявлению и сопровождению формирования социальной активности детей с ОВЗ.

- Развитие профессиональных связей между педагогическими работниками.

- Разработаны совместные проекты и дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая программа.

3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности  для МСО г. Ярославля

- Повышение качества инклюзивного образования в МСО за счет расширения условий и возможностей самореализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

- Развитие сетевого взаимодействия между образовательными организациями  (школами, центрами дополнительного образования) в части развития волонтерского движения в целом, и активного вовлечения в него детей с ограниченными возможностями здоровья в частности.

- Повышение профессиональной компетентности педагогов МСО по вопросу волонтерской деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья.

- Формирование и распространение теоретико-методологической, методической и дидактической базы для организации добровольчества среди обучающихся с ОВЗ в МСО

3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации:

- Пополнение  электронного банка методических материалов.

- Повышение уровня профессиональной компетенции педагогических кадров.

Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)

Материалы работы МОУ ДО ЦВР «Приоритет» размещены на сайте учреждения на странице Инновационная деятельность.

3.4. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)