**Промежуточный отчет по реализации проекта**

***Муниципальной стажировочной площадки «Мастер-класс как средство овладения техниками декоративно-прикладного творчества и народных художественных промыслов Ярославской области»***

**за I полугодие 2019/2020 учебного года**

Руководитель стажировочной площадки Захарова Светлана Анатольевна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать по какой причине) |
| 1 | Анализ нормативно-правовых документов федерального уровня, регламентирующие стратегическое направление развития сферы образования, в том числе сферы дополнительного профессионального образования. | 1. Изучение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 272-ФЗ) в категории «образование», который акцентирует внимание на создание условий для творческого развития человека;2. Изучение Государственной программы РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы» (утв.постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 года № 792-р), которая ставит задачу обновления профессиональных компетенций и повышения уровня подготовки педагогов.3. Изучение «Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года», которая призывает к созданию условий для «развития форм включения детей в художественно-эстетическую деятельность, их приобщения к культурному наследию», что в свою очередь предполагает развитие профессиональных компетенций педагогов, способных реализовать данную задачу. | Изучение социального заказа  | Получение у педагогов профессиональных компетенций, необходимых для разработки и реализации образовательных услуг, направленных на овладение техниками декоративно-прикладного творчества и народных художественных промыслов и ремесел Ярославской области. |  |
| 2 | Комплектование целевой группы участников стажировочной площадки. | Работа с документами:1.Подписание договора о сотрудничестве с МОУ «ГЦРО».2.Подписание документов с участниками стажировочной площадки (договор на оказание образовательных услуг, согласие на обработку персональных данных, анкета, заявленная тема для аттестации)  | Создание целевой группы участников стажировочной площадки.. | Укомплектованность группы (15 человек – воспитатели, педагоги дополнительного образования.) |  |
| 3 | Организация образовательной деятельности учащихся по освоению различных техник декоративно-прикладного творчества и народных художественных промыслов Ярославской области | 1.Проведение организационного мероприятия о понятии, сущности и содержания мастер-класса по декоративно прикладному творчеству и народным художественным промыслам.2.Теоретические и практические занятия (мастер-классы), вернисаж работ:а) *«Волшебная глина».*Знакомство с основными приемами и способами работы с глиной и тестом б) *«Старина, дерево, интерьер».*История деревянного зодчества, секреты бабушкиного сундука; знакомство с техниками состаривания в декоративно-прикладном творчестве (декупаж, кракелюр, золочение и др.)в*) «Новогодняя елка и елочные украшения из бисера».*История возникновения техники валяния, использование традиционных способов «сухое» валяние и авторской техники «на-валяние», изготовление «Новогодней елки» с использованием всех способов. Простые схемы бисероплетения, перехлесты (пятиконечная звезда, шарики.) | Выполнение учебно-тематического плана программы муниципальной стажировочной площадки | Создание условий для развития профессиональных компетенций педагогов и удовлетворение их информационных и образовательных потребностей, связанных с овладениями техниками декоративно-прикладного творчества и народных художественных промыслов Ярославской области |  |
| 4 | Оценка эффективности на промежуточном этапе. | Проведение диагностической работы с педагогами «Оценка эффективности и удовлетворенности стажировочной площадки» |  Диагностика результатов (анкет, книги отзывов)  | Проведение анализа диагностической деятельности за 1 полугодие (Результат высокий) |  |

Отчет составила: координатор стажировочной площадки, заместитель директора по УВР МОУ ДО ЦВР «Приоритет» Воронова Марина Владимировна