- Промежуточный отчет по реализации проекта

- Муниципальная инновационная площадка

- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования центр внешкольной работы «Приоритет»

- муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 12»

- «Развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

- за I полугодие 2021/2022  учебного года

- руководитель  инновационной  площадки Фролова Юлия Васильева,  Толстякова Елена Борисовна

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней в области добровольчества (волонтерства), инклюзивного образования и образования учащихся с ОВЗ (слабовидящие) | Подготовка нормативных локальных актов, регламентирующих деятельность по проекту. Организационно-разъяснительная работа с участниками проекта. | Определение исполнителей с конкретными полномочиями и механизмами взаимодействия. | Подготовлена документация, регламентирующая деятельность в период реализации проектных мероприятий: (нормативные, распорядительные и организационные документы) |  |
| 2 | Разработка содержания инновационной практики | 1.Установочный семинар «Организация работы волонтерского движения» Целевая аудитория: педагоги организаций проекта. 2. Разработка и структурно-содержательное наполнение модели развития волонтерства среди обучающихся с ОВЗ (круглый стол) | Определение профессиональных команд. Разработка содержания цикла мероприятий. | План работы на 1 полугодие |  |
| 3 | Апробация содержания и средств инновационной практики . | 1. Проведение информационно-организационных совещаний по подготовке и содержанию мероприятий. 2. Заседание рабочей группы Разработка диагностического инструментария для оценки социальной активности обучающихся с ОВЗ 15.10.2021 год Событийное направление: 3. Встреча с представителями Ярославской региональной общественной поисково-спасательной организацией по поиску пропавших, защите и спасению людей в условиях ЧС « Партизан» и ЭкоЛофт «Л.У.В.Р.» (интерактивный диалог поколений). 22.10.2021 год 4. Заседание рабочей группы Разработка адаптированных образовательных программ для развития волонтерства среди подростков с ОВЗ. «Требование к результатам формирования жизненной компетенции» 12.11.2021 год Событийное направление: 2. Деловая игра «Проводим волонтерское мероприятие» 26.11.2021 год | Реализация содержания плана работы | Развитие профессиональных связей между педагогическими работниками участниками проекта и волонтерами. |  |
| 4 | Оценка эффективности на промежуточном этапе. | Совещание «Оценка эффективности инновационной практики на промежуточном этапе» | Диагностика результатов инновационной практики . | Проведен анализ организационно-методического и психолого-педагогического сопровождения участников муниципальной инновационной площадки. |  |

Изменения в проект не вносились

Отчет составили: координатор   муниципальной  площадки, заместитель директора по УМР  МОУ ДО ЦВР «Приоритет»  Трофименко Светлана Владимировна