# Промежуточный отчет по реализации проекта

# Муниципальная инновационная площадка

# «Формирование навыков социально-бытовой ориентировки учащихся с ограниченными возможностями здоровья (слабовидящих) средствами дополнительного образования»

# за I полугодие 2018/2019 учебного года

# Руководитель  инновационной  площадки Захарова Светлана Анатольевна, Толстякова Елена Борисовна

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ нормативно-правовых документов федерального уровня в области инклюзивного образования и образования учащихся с ОВЗ | Семинар – совещание «Особые образовательные потребности детей с нарушением зрения (наличие коррекционного компонента в структуре занятий)» Целевая аудитория – педагоги дополнительного образования ЦВР «Приоритет» | Определение функционала каждого участника. Подготовка методических рекомендаций «Работа с учащимися с ограниченными возможностями здоровья (слабовидящие). | Развитие профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования, участвующих в проекте. |  |
| 2 | Разработка содержания инновационной практики формирования навыков социально-бытовой ориентировки учащихся с ОВЗ | Заседание рабочей группы:. 1.«Внесение изменений в дополнительные общеразвивающие программы в части компетенций по социально-бытовой ориентировки учащихся с ОВЗ». 2. «Содержание мероприятий по СБО» 3.Экспертиза дидактического материала к мероприятиям. Круглый стол «Развитие жизненных компетенций на занятиях по дополнительному образованию» | План мероприятий по реализации проекта на 2018/2019 учебный год, Определены модули занятий. Памятка «Требования к дидактическому материалу» | План работы на 1 полугодие |  |
| 3 | Апробация содержания и средств инновационной практики формирования навыков социально-бытовой ориентировки учащихся с ОВЗ | Проведение информационно-организационных совещаний по подготовке и содержанию мероприятий с учащимися ОВЗ. Подготовка сценариев мероприятий по формированию навыков социально-бытовой ориентировки учащихся с ОВЗ (модуль «Транспорт»). Разработка показателей по уровню знаний правил уличного движения, поездки в городском транспорте, основных маршрутов домой, в школу. Проведение мероприятий по социально-бытовой ориентировке для учащихся с ОВЗ (12.10.2018, 16.11.2018, 14.12. 2018). Проведение психодиагностических срезов экспериментальной и контрольной групп. | Реализация содержания плана работы | Результаты психодиагностического среза. Социальная характеристика учащихся. Разработаны сценарии мероприятий по СБО. Определены специальные образовательные условия и потребности детей с нарушением зрения, личностные результаты. |  |
| 4 | Оценка эффективности на промежуточном этапе. | Совещание «Оценка эффективности инновационной практики формирования навыков социально-бытовой ориентировки учащихся с ОВЗ на промежуточном этапе» Заседание рабочей группы «Экспертиза адаптированных программ «Моделирование и конструирование», «Роспись по дереву», «Театр – студия». | Диагностика результатов инновационной практики формирования навыков социально-бытовой ориентировки учащихся с ОВЗ | Проведен анализ организационно-методического и психолого-педагогического сопровождения участников муниципальной инновационной площадки. |  |

Изменения в проект не вносились

Отчет составила: координатор   муниципальной  площадки, заместитель директора по УМР  МОУ ДО ЦВР «Приоритет»  Трофименко Светлана Владимировна