- Промежуточный отчет по реализации проекта

- Муниципальная инновационная площадка

- «Формирование навыков социально-бытовой ориентировки учащихся с ограниченными возможностями здоровья (слабовидящих) средствами дополнительного образования»

- за I полугодие 2017/2018 учебного года

- Руководитель  инновационной  площадки Захарова Светлана Анатольевна

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ нормативно-правовых документов федерального уровня в области инклюзивного образования и образования учащихся с ОВЗ | Изучение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями, программы «Социально-бытовая ориентировка», автор Плаксина Л.И., методики проведения занятий по СБО. КПК «Организация образовательной деятельности с детьми ОВЗ». | Изучение социального заказа на создание инновационной практики формирования навыков социально-бытовой ориентировки учащихся с ОВЗ | Получение профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования, участвующих в проекте. |  |
| 2 | Разработка содержания инновационной практики формирования навыков социально-бытовой ориентировки учащихся с ОВЗ | Составление плана работы | Разработка плана мероприятий инновационной практики формирования навыков социально – бытовой ориентировки учащихся с ОВЗ | План работы на первое полугодие |  |
| 3 | Апробация содержания и средств инновационной практики формирования навыков социально-бытовой ориентировки учащихся с ОВЗ | Проведение информационно-организационных совещаний по подготовке и содержанию мероприятий с учащимися ОВЗ. Подготовка сценариев мероприятий по формированию навыков социально-бытовой ориентировки учащихся с ОВЗ (модули «Транспорт», «Культура поведения»). Разработка показателей по уровню знаний правил уличного движения, поездки в городском транспорте, основных маршрутов домой, в школу. Проведение мероприятий по социально-бытовой ориентировке для учащихся с ОВЗ (13.10.2017, 25.10.2017, 17.11.2017, 24.11.2017, 13.12.2017). Проведение психодиагностических срезов экспериментальной и контрольной групп. | Реализация содержания плана работы | Результаты психодиагностического среза. Социальная характеристика учащихся. Разработаны сценарии мероприятий по СБО. Определены специальные образовательные условия и потребности детей с нарушением зрения, личностные результаты. |  |
| 4 | Оценка эффективности на промежуточном этапе. | Совещание «Оценка эффективности инновационной практики формирования навыков социально-бытовой ориентировки учащихся с ОВЗ на промежуточном этапе» | Диагностика результатов инновационной практики формирования навыков социально-бытовой ориентировки учащихся с ОВЗ | Проведен анализ организационно-методического и психолого-педагогического сопровождения участников муниципальной инновационной площадки. |  |

Изменения в проект не вносились

Отчет составила: координатор   муниципальной  площадки, заместитель директора по УМР  МОУ ДО ЦВР «Приоритет»  Трофименко Светлана Владимировна